## Sheet1
Id | Intitulé | Type | Dépendence | Priorité | Statut | Description | Reamarques | Date Modification
1 | Filtrage des applications | Amélioration |  | 3 | A faire | ECRAN PRINCIPAL La sélection des applications se fait actuellement par "Commence par" lorsqu'on saisit des caractères dans le champ APPLI Il faudrait modifier le comportement pour faire du "Contient "
2 | Rafraichissement de l'écran | Bug |  | 3 | A faire | Après la Création d'une application, d'une version, d'une vue on perd le contexte (a faire dans la fenetre Form1)
3 | Caractère spécifique sur les flux | Bug |  | 3 | Fait | L'insertion des libellés ne gère pas les caractères UNICOE | Verifier les liens sur la vue application | 28/03/2024
4 | Gestion des erreurs | Amélioration |  | 1 | Fait | Ajouter un fichier log à l'application
5 | Suppression icone VISIO dans vue fonctionnelle | Amélioration |  | 1 | Fait | DANS VUE FONCTIONNELLE, Supprimer icone VISIO
6 | Allégement des rubriques dans le catalogue | Amélioration |  | 2 | Fait | Description dans le fichier Word | Vue infra : Remplacer "LS APPLICATION" par "Toutes les applications" Ajouter un "s" à "application" remplacer "containers" par "Composants" | 28/03/2024
7 | Retirer les utilisateurs déjà sur l'espace de travail | Amélioration |  | 3 | Fait | DANS VUE INFRA, Lorsqu'on place un utilisateur sur l'espace de travail, Il faut l'enlever de la rubrique "Users" |  | 28/03/2025
8 | Incrémentation des noms de fonction server | Amélioration |  | 3 | A faire | Dans la vue INFRA, Le nom d’un nouveau template n’est pas incrémenté !!! Il faut mettre un numéro unique
9 | Exportation d’1 application pour importation | Amélioration |  | 3 | A faire | Possibilité d’exporter une version donnée d’1 application Vue, Objets, Liens, Les technologies, Applications externes, …
10 | PERMETTRE DANS LA ZONE EN ROUGE DE filtrer un élément | Amélioration |  | 3 | A faire | Dans le popup "LinkApp", ajouter le filtre par libellé
11 | Suppression impossible d'un label | Bug |  | 3 | A faire | DANS LA VUE DEPLOIEMENT [ENV], proriété d'un serveur, on ne peut pas retirer le label
12 | Suffixer les instances des objets dans les vues de ENV | Amélioration |  | 2 | A faire | Il s'agit de suffixer TOUTES les instances cloud avec le code environnement (d/t/u/q/r) et numéro (0,1,..) lors de leur ajout sur l'espace de travail...
13 | Enlever le textbox « Root path » | Amélioration |  | 1 | Fait | Formulaire « FormePropriete » menu fichier => option Enlever le textbox « Root path » empêcher la fenêtre de s'agrandir |  | 28/03/2025
14 | Renommer menu « Create » => « Definitions » | Amélioration |  | 1 | Fait | Renommer menu « Create » => « Definitions »
15 | Ajouter un sous menu « VLAN » | Amélioration |  | 1 | Fait | sous le nouveau menu « Definition », ajouter un sous menu « VLAN » qui affiche une fenêtre contenant un tableau : requête : SELECT * FROM drawtools.vlan; NomVlan, NumVlan, NomReseau, Passerelle, CodePays Un filtre sur les champs : NomVlan, NumVlan, NomReseau, Passerelle, CodePays | Trier les tableaux par nom | 28/03/2025
16 | Ajouter un sous menu « Ports » | Amélioration |  | 1 | Fait | Sous le nouveau menu « Definitions », ajouter un sous menu « Ports » qui affiche une fenêtre contenant un tableau : requête : SELECT * FROM drawtools.service; NomService, Protocole, Ports, Description Un filtre sur les champs : NomService, Protocole, Ports | Trier les tableaux par nom Dans le nouveau menu port, ajouter une nouvelle colonne « services », et qui contient la liste des services liées au port (une chaine de service séparés par virgule) Table lien port et service « service Ajouter la recherche sur la nouvelle colonne | 28/03/2025
17 | Essayer de supprimer tout les agrandissement des popup | Amélioration |  | 1 | En Cours
18 | La recherche doit se faire en « contient » et pas « commence par » | Amélioration |  | 1 | Fait | fenêtre « formgroupservice » / « FormService » nouveau menu « Definitions »=> ip service => service / port La recherche doit se faire en « contient » et pas « commence par »
19 | Le checkbox « Fonction » ne fonctionne pas correctement. | Bug |  | 1 | Fait | fenêtre « formgroupservice » nouveau menu « Definitions »=> ip service => service le checkbox « Fonction » ne fonctionne pas correctement. Si le champ n’est pas renseigné, il y a un bug
20 | Le champ commentaire dois être obligatoire | Amélioration |  | 1 | Fait | fenêtre « formgroupservice » nouveau menu « Analyse »=> Application => TAD Updating Le champ commentaire dois être obligatoire | Dans le champs de commentaire, ajouter le texte "commentaire obligatoire"
21 | Remplacement de libellé | Amélioration |  | 1 | Fait | fenêtre « FormEplorObj » CB Application => clique sur « … », - Le libellé propriété est mal écrit (choisir les libellé en francais) erreur traitement - Remplacer propriété « Icon Inf » par « Icon Inf (1=tech/2=bus) » - Remplacer propriété « Code AP» par « Code AP (AUID) » |  | 28/03/2025
22 | Ajouter un message information à la fin de l’export | Amélioration |  | 1 | En Cours | Bouton « export csv », ajouter un message information à la fin de l’export
23 | Modifier l’ordre des icones dans le formulaire Pricipal | Amélioration |  | 1 | A faire | Fenetre « Form 1 », vue environnement, modifier l’ordre des icones comme suit :
24 | Controle sur l'ajout d'un nouveau serveur | Amélioration |  | 1 | A faire | fenêtre « Form1 », vue « déploiement » ou « environnement » - Bloquer l’ajout d’un serveur s’il possède le même nom qu’un serveur existant, ou si sa localisation est N/A - Afficher un messagebox contenant la liste des erreurs. - Ajouter une carte par défaut à la création du serveur
25 | Réaffichage de la vue après sauvegarde | Amélioration |  | 3 | Fait | ce n'est pas une demande de frantz
26 | Ordre des labels dans la sortie INDEX.html | Bug |  | 2 | A faire | Lorsqu’on génère un DAT avec des objets cloud, les labels sont écrits dans le désordre Il faut absolument les écrire dans l’ordre ENVIRONNEMENT APPLICATION ROLE LOCATION
27 | Trier les serveurs par Applications et pas par noms de serveurs | Amélioration |  | 2 | A faire | Dans la vue environnement, afficher la liste des serveurs par ordre : Application, Nom du serveur A faire pour « Cluster App » « Server App »
28 | Modifier un bouton | Amélioration |  | 2 | A faire | A partir de la VUE INFRA Sur une techno Bouton « Nom » pour avoir la liste des technos rattachées au produit
29 | Agrandir la zone de texte dans la fenêtre LinkApp | Amélioration |  | 2 | A faire
30 | La selection/déselection des serveurs n'est pas bien faite | Bug |  | 2 | A faire | VUES DE DEPLOIEMENTS / ENVIRONNEMENTS Clique sur l’icone « Aide flux d’infrastructures » Si on selectionne un serveur de la partie serveur source, les IPSource doivent automatiquement être selectionnées
31 | Erreur d'accès d'un utilisateur | Amélioration |  | 2 | A faire | Si un nouvel utilisateur de DrawTools, n’est pas inscrit dans la table ‘compte’, cela plante